Для организации процессов поддержки и разработки сайтов выбран багтреккер Bugzilla. Базовой единицей измерения в системе является 1чел/час. На этом ведётся расчёт времени и стоимости всех работ.

Основные понятия и участники процессов.

Заказчик – владелец сайта или лицо, заинтересованное в разработке или поддержке сайта. Как правило, не обладает специальными навыками. Не всегда может точно сформулировать задачу, требуется помощь супервайзера.

Супервайзер – программист, проектировщик, менеджер. Лицо ответственное за минимизацию издержек в работе, ориентирован на получение быстрого результата с минимальным кол-вом временных и денежных затрат.

Специалист – исполнитель, занимающийся только задачами в определенном направлении, согласно своей специальности. Например: дизайнер, программист, верстальщик, контент-менеджер.

Кто ставит задачу? Все задачи исходят от заказчика, однако грамотную постановку  для специалиста зачастую может сделать только супервайзер. Поэтому задача обычно уже на этапе добавления попадает в развернутом виде. Возможны также постановки задач от заказчика, это касается либо небольших задач, либо “ошибок”.

Какие бывают задачи? Задачи делятся на категории(тип задачи):

- Вопрос: задаётся специалисту или супервайзеру, это означает, что заказчик не знает как решить проблему или не знает, как сформулировать задачу. Такие задачи условно имеют нулевую оценку времени/стоимости. Однако, если требуется серьезная консультация или кол-во таких вопросов набирается очень много, мы вправе выставить счет на базе потраченного времени(приблизительная, реальная оценка)

- Ошибка: ошибки в работе сайта, которые были найдены в ходе тестирования новых задач или модификаций

- Модификаця: изменение работы готового модуля/раздела/страницы, является пожеланием заказчика и является по сути новой задачей, подлежит оценке.

- Новая задача: новые пожелания по сайту, подлежат оценке.

Специализации. Любой проект разрабатывается с привлечением специалистов разного рода, для группировки задач по категориям используются специализации, в задачнице – components. Каждый проект разбивается на специализации, которой назначается ответственный специалист. В дальнейшем по всем задачам из этой категории будут приходить уведомления по изменениям в задачах. Даже, если задача назначена другому лицу, ответственный за направление специалист выступает в качестве наблюдателя, т.к. скорее всего изменения коснутся и его части работы.

Статус. Наиболее важное поле любой задачи, статусы всегда однозначно определяют кто и что должен делать.

Новый – задача только создана. Требуется оценить задачу и уточнить как выполнять. С задачей ознакамливается специалист и может перевести в статусы: принят (тип задачи: ошибка; все понятно, приступил к исправлению), на согласовании (требуется пояснение от заказчика или супервайзера), Оценка/REQUEST (тип задачи: новая/модификация; все понятно, жду подтверждения сроков/стоимости). Задача может быть снята заказчиком или супервайзером в любой момент, если она потеряла актуальность, но только если не прошла стадию Оценка/CONFIRMED (когда подтверждены сроки и стоимость), в этом случае отмена задачи может быть только по согласованию со специалистом.

Оценка – задача на стадии оценки. Имеет 2 подстатуса (resolution): REQUEST(запрошено от исполнителя) и CONFIRMED(подтверждено заказчиком/супервайзером).
Примечание: поле resolution не имеет связки с конкретным статусом, поэтому содержит список всех возможных значений для любых статусов, не обращайте внимания.
Статус оценка может быть изменён на принят(если к задаче приступили) или на согласовании(возникли вопросы).

Принят – задача на исполнении, отправить можно только в статус разрешен/REQUEST (отправлено на проверку заказчику/супервайзеру).

На согласовании – в этом статусе находятся все задачи, работа над которыми невозможна без пояснений заказчика или супервайзера. Из этого статуса задача может быть переведена в несколько состояний: принят (значит перевел специалист самостоятельно, прозрел, получил новую инфу из вне и.т.п.), на доработку (ответ написал заказчик или супервайзер, все прояснил, можно продолжать работу), разрешен (может быть переведён любым участником, значит что после согласования выяснилось, что больше ничего делать не нужно), Оценка/REQUEST (если согласование задачи было сразу после статуса Новый).
Примечание: после согласования может возникнуть ситуация, когда новые комментарии повлекли за собой увеличение объёма работ. В этом случае требуется согласование с клиентом – готов ли он увеличить бюджет. Если да – задача выполняется с учетом новых замечаний, если нет – задача выполняется на ранее оговоренных условиях (т.е. функционал должен быть полностью работоспособным и учитывать все нюансы, указанные в первоначальной постановке)

На доработку – только для специалиста, значит что задачу нужно либо доработать, либо задать по ней вопросы. Соответственно перевести в статусы: на согласовании или разрешен/REQUEST.

Разрешен – означает, что задача завершена. Возможно 2 подстатуса(resolution):  REQUEST(отправлено на проверку) и FIXED(проверено, подтверждено). Из этого статуса возможно только 2 перехода(а точнее только из статуса разрешен/FIXED): закрыт и оплата. Закрыт выставляется для задач типа “ошибка”, оплата – для “новых/модификаций”.

Снят – служит для отмены задач, если ещё не приступили к исполнению(до прохождения статуса Оценка/CONFIRMED).

Оплата – финальная стадия задачи, имеет 2 подстатуса(resolution): REQUEST(запрошена с заказчика)/CONFIRMED(оплачено, получено исполнителями).

Закрыт – финальная стадия задачи, служит для отделения ошибок от новых задач. Ошибки устраняются исполнителями за собственный счет, т.к. ранее задача была выполнена некорректно.

Кто выполняет задачу? Задачу выполняет специалист, указанный в поле Assigned To.

Как рассчитывается оплата? Оплата рассчитывается на основании реально потраченного времени, указанного в поле Hours Worked. Однако базовая оценка даётся в поле Orig. Est., значит, что клиент рассчитывает не более, чем на эту сумму. Предлагается установить погрешность в оценке времени до 50%, если задача занимает менее 10ч, и до 25%, если задача занимает более 10ч(этот пункт в стадии согласования со всеми участниками).

Визуальное представление задачи.

Пример схемы работы

Задача поступает от заказчика в статусе Новый. Специалист отправляет в статус на согласовании, пишет свои вопросы. На вопросы отвечает супервайзер/заказчик и не переводит ни в какой статус. Специалист видит уведомление с новыми пояснениями и устанавливает задачу в Оценка/REQUEST. Далее заказчик подтверждает статусом Оценка/CONFIRMED. Специалист видит уведомление, приступает к задаче и переводит в статус Принят. После завершения работы выкладывает обновления и переводит задачу в Разрешен/REQUEST. Заказчик смотрит результат. Предположим, что не все было выполнено верно, задача переводится в статус На доработку. Специалист видит новый статус, устраняет замечания и снова переводит Разрешен/REQUEST. Заказчик видит изменения, проверяет – все ок, переводит в статус Разрешен/FIXED. Далее остаётся только перевести задачу в статус Оплата/REQUEST. Заказчик видит отчет в сводной таблице, фильтруя по статусу Оплата/REQUEST. Как только деньги поступают, все задачи переводятся в статус Оплата/CONFIRMED.